Roteiro para elaboração com Problem-Based Learning

| Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a) |  |
| --- | --- |
| Requisitos para um conteúdo UAU | Observações |
| Conformidade com o Plano de Aprendizado |  |
| Desenvolvimento prático |  |
| Narrativa do case |  |
| Ortografia e gramática |  |

| Data da Validação | Nome do(a) Coordenador(a) do curso |
| --- | --- |

| - VALIDADO | - NÃO VALIDADO | - CANCELADO |
| --- | --- | --- |

O CASE existe para que o estudante entenda a aplicabilidade do conteúdo estudado na realidade do mercado de trabalho.

ATENÇÃO:

- EXCLUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO QUE ESTÃO DENTRO DOS QUADROS.

- TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS O PREENCHIMENTO.

- A RESPOSTA ESPERADA DEVERÁ SER INSERIDA SOMENTE NO TÓPICO “SOLUÇÃO”.

- TÍTULO:

Roadmap de Transformação Digital da Metalúrgica Sigma — De Reativos para Preditivos em 18 Meses

- DESAFIO:

O quê? Uma metalúrgica brasileira de médio porte precisa estruturar sua primeira iniciativa séria de Indústria 4.0. Quem? A Metalúrgica Sigma, fabricante de componentes estruturais para o setor automotivo, sediada em Sorocaba (SP), com 620 funcionários e faturamento anual de R$ 280 milhões. Quando? A diretoria definiu que o projeto deve iniciar no próximo trimestre, com primeiros resultados mensuráveis em 6 meses e roadmap completo de 18 meses. Onde? Operação concentrada em uma planta única em Sorocaba (SP), com 4 linhas de produção, 180 máquinas de chão de fábrica (CNCs, prensas, fornos de tratamento térmico), 3 robôs industriais tradicionais, sistemas ERP (TOTVS) e MES (próprio, com 12 anos de uso). Por quê? A Sigma vem perdendo competitividade. Indicadores atuais: • Paradas não programadas: 145 horas/mês (aumento de 40% em 3 anos). • OEE médio: 67% (concorrentes maduros: 82-85%). • Custo de manutenção: 8,5% da receita (referência setorial: 4-5%). • Defeitos por milhão (DPPM): 3.800 (concorrentes: < 1.500). • Lead time médio do pedido: 28 dias (concorrentes: 18 dias). A Sigma não tem sensoriamento massivo em chão de fábrica, não tem dashboards em tempo real, decide manutenção por intuição do supervisor, e nunca implementou IA. Sistemas TI e OT são desconectados. Cultura organizacional é conservadora — operadores experientes (média de 18 anos de casa) resistem a mudanças tecnológicas, e a TI corporativa nunca se envolveu com chão de fábrica. A diretoria definiu investimento máximo de R$ 3 milhões em 18 meses para todo o programa, com fortes incentivos para resultados mensuráveis. Sua missão como engenheiro(a) de produção: estruturar um roadmap completo e defensável de transformação digital da Sigma, considerando o contexto, as restrições e as oportunidades reais. Você precisa entregar um plano que a diretoria possa aprovar e executar, não uma proposta genérica.

- FONTE DE PESQUISA:

O estudante deverá pesquisar como outros profissionais ou empresas resolveram desafios similares. Indicações: Fontes de pesquisa primária: 1. Material da disciplina — todas as 16 aulas, com ênfase nas Unidades 2 (tecnologias habilitadoras), 3 (aplicações) e 4 (implementação, roadmap, casos reais). 2. Portal Indústria 4.0 CNI — https://www.portaldaindustria.com.br/industria-4-0/ (relatórios, diagnósticos, casos brasileiros documentados). 3. Acatech Industrie 4.0 Maturity Index — https://www.acatech.de/ (modelo de maturidade aplicável ao diagnóstico inicial). 4. Senai SP — Casos de Indústria 4.0 — https://www.sp.senai.br/ (referência brasileira, casos de PME e médio porte). 5. Caso Klabin — artigo "Klabin moderniza indústria 4.0" (revista Exame, Valor Econômico ou similar) — exemplo de IIoT em setor tradicional. 6. Caso Embraco — case Universal Robots Brasil (cobots em compressor). 7. McKinsey — Industry 4.0 implementation — https://www.mckinsey.com/ (roadmap, fatores críticos de sucesso, taxa de falha). Aulas relacionadas: todas as 16 aulas são insumo. Em ordem de relevância: Aula 4 (maturidade), Aula 13 (BPM), Aula 14 (roadmap), Aula 15 (casos), Aulas 5-8 (tecnologias).

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Formato da entrega: Documento técnico em PDF (entre 12 e 18 páginas) + apresentação executiva em slides (entre 10 e 15 slides) para defender perante banca simulada (diretoria fictícia). Pontuação: • 25% — Diagnóstico de maturidade: análise da Sigma com fatos verificáveis, classificação Acatech, identificação de gargalos. • 20% — Definição da dor prioritária e justificativa de escolha (impacto financeiro, viabilidade, aderência ao porte e contexto). • 20% — Solução técnica: tecnologias escolhidas, arquitetura, integração com sistemas existentes, especificação de equipamentos. • 20% — Plano em 18 meses: 5 fases com prazos, orçamento detalhado por fase, KPIs e governança. • 15% — Riscos, mitigações e visão I5.0: análise crítica de obstáculos, plano de mitigação e visão de longo prazo (3-5 anos). Critérios qualitativos transversais (afetam todas as notas): • Clareza e organização do texto. • Profundidade técnica demonstrada (não generalidades). • Realismo dos números (custos, prazos, ROI). • Coerência interna (recomendação alinhada ao plano, ao orçamento, aos KPIs). • Integração dos conceitos das 16 aulas.

6. SOLUÇÃO: (esse item será removido antes do case ser disponibilizado ao aluno)

Diagnóstico esperado: Sigma está em nível 2 (Conectividade) baixo ou nível 1 (Computadorização) alto no modelo Acatech. Tem ERP e MES, mas sem integração, sem sensoriamento em campo, sem dashboards em tempo real, sem cultura de dado. O grande gap está em subir para nível 3 (Visibilidade) primeiro. Dor prioritária esperada: manutenção corretiva de máquinas críticas, com custo anual estimado de R$ 17 milhões em paradas não programadas (145 h/mês × 12 × R$ 10.000/h aproximado). Atacar essa dor primeiro tem 3 vantagens: (a) dor financeira clara e mensurável; (b) ROI rápido tipicamente em 6-12 meses; (c) demonstra valor rapidamente, gerando tração interna. Solução técnica esperada: • Tecnologia primária: IIoT com sensores em 30-40 motores críticos (vibração, temperatura, corrente) → gateway edge → plataforma simples na nuvem (AWS IoT Core ou Azure IoT Hub) → dashboards em Power BI / Grafana. • Tecnologia secundária (a partir da fase 3): ML preditivo para manutenção (Random Forest treinado em dados históricos + sinais coletados pelos sensores). • Integração: API leve entre nova plataforma de IIoT e MES existente (não substituir o MES nesse momento — coexistir). • Cibersegurança: segmentação básica de rede (OT segregada da TI corporativa via firewall), inventário de ativos, plano básico de resposta a incidentes. Plano em 18 meses esperado: Fase; Prazo; Investimento; Foco. Diagnóstico estruturado; M1–M3; R$ 150 mil; Acatech + mapa de processos críticos + mobilização patrocinador. Piloto IIoT em 5-10 motores; M3–M6; R$ 400 mil; Sensores + dashboards + treinamento equipe piloto. Expansão para 30-40 motores; M6–M12; R$ 800 mil; Padronização, governança, integração com MES. ML preditivo + cibersegurança básica; M12–M18; R$ 1,2 milhão; Modelo preditivo treinado e em produção; segmentação de rede. Total 18 meses; ~R$ 2,55 milhões; Dentro do orçamento de R$ 3 mi. KPIs esperados: 1. Paradas não programadas — alvo: -30% em 12 meses (de 145 h/mês para ~100 h/mês). 2. OEE médio — alvo: subir de 67% para 75% em 18 meses. 3. Custo de manutenção — alvo: cair de 8,5% para 7% da receita em 18 meses. 4. MTBF dos motores críticos — alvo: dobrar. 5. Nível Acatech — alvo: subir de 2 para 3-4 em 18 meses. Governança esperada: comitê mensal com diretoria, equipe multidisciplinar (TI + manutenção + produção + finanças), ritual de acompanhamento de KPIs, comunicação interna constante. Riscos esperados (com mitigações): 1. Resistência cultural dos operadores experientes — mitigação: envolver desde o piloto, criar embaixadores entre os mais influentes, mostrar que não vão perder emprego e sim ganhar ferramenta. 2. Falta de patrocínio executivo persistente — mitigação: ritual mensal com diretoria, mostrar resultado parcial a cada 3 meses, vincular KPIs do projeto a OKRs da diretoria. 3. Dependência de fornecedor único — mitigação: escolher plataforma com padrões abertos (MQTT, OPC UA), evitar lock-in com fornecedor proprietário fechado. 4. Cibersegurança subestimada — mitigação: incluir segmentação básica e plano de resposta já na fase 4; contratar consultoria especializada para validação. 5. Subestimar capacitação — mitigação: dedicar 15-20% do orçamento a treinamento contínuo (operadores, supervisores, equipe de manutenção). Visão I5.0 (3-5 anos) esperada: • Migração para arquitetura com digital twin operacional completo. • Indicadores de pegada de carbono por peça produzida. • Cobots em estações de inspeção e embalagem. • Cultura de dado consolidada (decisão baseada em evidência, não intuição). • Programa de requalificação interna para acompanhar evolução tecnológica. • Posicionamento ESG como diferencial competitivo na cadeia automotiva. Resposta de alta qualidade demonstra: (1) compreensão profunda do contexto Sigma (não solução genérica); (2) número realista em todos os pontos; (3) coerência entre diagnóstico, dor, solução, plano e KPIs; (4) integração de conceitos das 16 aulas (não tratamento superficial de tecnologias da moda); (5) tratamento sério dos riscos culturais e organizacionais, não apenas técnicos. Resposta de baixa qualidade comumente apresenta: (a) "vamos colocar IA" sem detalhar problema; (b) orçamento fora da realidade (R$ 50 mil ou R$ 50 milhões); (c) atacar várias frentes de uma vez (todas as 9 tecnologias); (d) ignorar resistência cultural; (e) não conectar com KPIs mensuráveis; (f) não mencionar cibersegurança.

Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Queremos que você compreenda e explore a situação da Metalúrgica Sigma a fundo. Muita atenção para não perder o foco durante o estudo. Você precisa compreender:

•  Quem é a Sigma (porte, setor, contexto, cultura)?

•  Qual é a dor financeira mais clara?

•  Quais restrições foram colocadas (orçamento R$ 3 mi, prazo 18 meses, equipe interna existente)?

•  Onde a empresa está hoje em maturidade digital?

2. Fontes de Pesquisa

Este é o momento de pesquisar o que já existe no mercado e ler todas as indicações que o professor fez. Antes de propor uma solução, reúna ferramentas e referências:

•  Releia as Unidades 2 (tecnologias), 3 (aplicações), 4 (implementação) — são suas fontes primárias.

•  Estude os casos brasileiros documentados (Klabin, WEG, Embraco) — são exemplos de empresas com contexto parecido com o da Sigma.

•  Aprofunde o modelo Acatech de maturidade — você precisará classificar a Sigma com fundamento.

•  Pesquise preços de mercado: quanto custa um sensor IIoT industrial? Quanto custa licença de plataforma? Quanto cobra um integrador? Isso ancora os números do seu plano.

Não esqueça de trazer um exemplo concreto de empresa que resolveu problema similar.

3. Entrega

Agora é o momento de se tornar um(a) solucionador(a) de problemas. Com base no que você pesquisou, analisou e desenvolveu, estruture o documento técnico e a apresentação executiva.

Recomendação de estrutura para o documento técnico (PDF, 12-18 páginas):

1. Capa e sumário executivo (1 página) — 5 linhas com a recomendação central.

2. Diagnóstico de maturidade (2-3 páginas) — Acatech, processos críticos, gargalos.

3. Dor prioritária e justificativa (1-2 páginas) — qual problema, por quê, impacto financeiro.

4. Solução técnica (2-3 páginas) — tecnologias, arquitetura, integração.

5. Plano em 18 meses (2-3 páginas) — 5 fases, orçamento, KPIs.

6. Governança (1 página) — comitê, ritmos, papéis.

7. Riscos e mitigações (1-2 páginas) — 3-5 riscos com plano concreto.

8. Visão I5.0 (1 página) — onde a Sigma estará em 5 anos.

9. Referências — fontes consultadas, ABNT.

Para a apresentação executiva (10-15 slides):

•  1 slide com a recomendação central.

•  2 slides com diagnóstico.

•  1 slide com a dor escolhida.

•  2 slides com solução.

•  3 slides com plano e KPIs.

•  1 slide com riscos.

•  1 slide com I5.0.

•  1 slide com pedido de aprovação e próximos passos.

Dica final: capriche na defesa numérica. Diretoria não compra ideia bonita — compra plano com números defensáveis. Cada decisão sua deve estar ancorada em fato (de mercado ou da empresa), não em opinião.

Boa entrega!